## Q1 Sprint
Q1 2026 SPRINT PLAN
SPRINT 1 (10.02 - 24.02)
# | Task | Marke | Owner | Deadline | Status
1 | Pillar Hub 'Fehlerbilder' Outline | MV | Jonas | 14.02
2 | SEO-Seiten Review & Index | MV | RH | 14.02
3 | LinkedIn Posts Freigabe (Jan/Feb) | MV | RH | 12.02
4 | Lead Magnet 'CT Matrix' Konzept | MV | Team | 21.02
5 | Ads Testplan 12 Creatives | Alle | Marketing | 21.02
6 | UTM Standard + Dashboard | Alle | Analytics | 24.02
7 | Pillar Hub 'Baustellendoku' Start | BauTV+ | Content | 24.02
8 | Pillar Hub 'DSGVO' Start | Bodycam | Content | 24.02
SPRINT 2 (24.02 - 10.03)
# | Task | Marke | Owner | Deadline | Status
9 | Risiko-Selbsttest MVP | MV | Dev | 7.03
10 | Fehlerbibliothek Draft | MV | Robin | 7.03
11 | Newsletter Setup | Alle | Marketing | 3.03
12 | Nurture Sequenz 5 Mails | Alle | Marketing | 10.03
13 | 4 Cluster-Artikel | Alle | Content | 10.03
14 | 1 Longform Video Recording | MV | Team | 10.03

## KPIs 2026
KPI SCOREBOARD 2026
# | KPI | BauTV+ Ziel | Bodycam Ziel | Microvista Ziel
1 | Organischer Traffic (Sessions/Monat) | 3000 | 1500 | 500
2 | Keywords Top 10 | 150 | 80 | 50
3 | Keywords Top 3 | 30 | 15 | 10
4 | Lead Magnet Downloads/Monat | 100 | 50 | 30
5 | Demo-Anfragen (MQL)/Monat | 40 | 25 | 15
6 | Landingpage Conversion Rate | 5% | 5% | 4%
7 | Google Ads CPL | < 200 € | < 150 € | < 300 €
8 | Pipeline Neu/Monat | 200 | 100 | 80

## Microvista
MICROVISTA BUDGET & ROADMAP 2026
Gesamtbudget: 80.000 EUR
Kanal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Google Ads | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000
Content/SEO | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000
Events | 2500 | 5000 | 5000 | 2500 | 15000
PR/Medien | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
Social Ads | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
Tools | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
Experimente | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000
GESAMT | 18750 | 21250 | 21250 | 18750 | 80000
EVENTS 2026
Event | Datum | Budget
Control-Expert Days | Mai 2026 | 5000
ECNDT Verona | 2026-06-01 | 5000
Formnext Frankfurt | 2026-11-01 | 5000

## Bodycam
BODYCAM BUDGET & ROADMAP 2026
Gesamtbudget: 100.000 EUR
Kanal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Google Ads | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 50000
Content/SEO | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 15000
Events | 2500 | 5000 | 5000 | 2500 | 15000
PR/Medien | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
Social Ads | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
Tools | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
Experimente | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
GESAMT | 23750 | 26250 | 26250 | 23750 | 100000
LÄNDER-SPLIT
Land | Anteil | Budget
Deutschland | 70% | 70000
Niederlande | 20% | 20000
Österreich | 10% | 10000

## BauTV+
BAUTV+ BUDGET & ROADMAP 2026
Gesamtbudget: 220.000 EUR
Kanal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Google Ads | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 110000
Content/SEO | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 35000
Events | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 30000
PR/Medien | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
Social Ads | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
Tools | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000
Experimente | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5000
GESAMT | 53750 | 63750 | 51250 | 51250 | 220000
LÄNDER-SPLIT
Land | Anteil | Budget
Deutschland | 60% | 132000
Niederlande | 25% | 55000
Italien | 10% | 22000
Sonstige (AT, CH) | 5% | 11000

## Budget 2026
BUDGET 2026 - GESAMTÜBERSICHT
BUDGET NACH MARKE
Marke | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | Wachstum | Anteil
BauTV+ | 180000 | 220000 | 22% | 55%
Bodycam | 88000 | 100000 | 14% | 25%
Microvista | 46000 | 80000 | 74% | 20%
GESAMT | 314000 | 400000 | 27% | 100%
BUDGET NACH KANAL (GLOBAL)
Kanal | Budget | Anteil
PPC/Google Ads | 200000 | 50%
Content/SEO | 60000 | 15%
Events/Messen | 50000 | 12.5%
PR/Medien | 30000 | 7.5%
Social Media Ads | 24000 | 6%
Tools & Software | 16000 | 4%
Experimente | 20000 | 5%
GESAMT | 400000 | 100%

## Executive Summary
MARKETING MASTERPLAN 2026 - NETCO GROUP
HISTORISCHE PERFORMANCE 2023-2025
Unternehmen | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | Trend
NetCo (BauTV+ & Bodycam) | 194168 | 216828 | 268528 | 679524 | 38%
Microvista | 33656 | 23552 | 46297 | 103505 | 38%
GESAMT | 227824 | 240380 | 314825 | 783029 | 38%
GOOGLE ADS PERFORMANCE 2023-2025
Marke | Ausgaben | Klicks | CPC | Conversions | Cost/Conv
BauTV+ (BK) | 362943 | 320900 | 1.13 | 1228 | 296
Bodycam (BC) | 73696 | 95762 | 0.77 | 445 | 166
Microvista (NDT) | 65087 | 49167 | 1.32 | 129 | 504
GESAMT | 501726 | 465829 | 1.08 | 1802 | 278